## Anexo
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Administración Pública del Municipio de San Luis de la Paz, Gto.
Revisión de Cuenta Pública. Enero a diciembre del ejercicio fiscal 2023
Anexo_DAIP_002_Calidad de Obra
Obra:«Rehabilitación de camino rural en la comunidad de San Juan de los Rangeles 1era. Etapa»
CONCEPTOS CON DETERIORO
Clave | Concepto | [9 empty] | PU |  |  |  | Unidad |  |  |  |  | Cantidad Auditoria
UEC.IV.16.135.1040 | Losa de concreto hidráulico, con juntas de acuerdo a proyecto de modulación de losas, con MR = 42 kg/cm2, mezcla de concreto premezclada en planta, revenimiento 12±2 cm, compactado con vibrador de inmersión, acabado escobillado, Tamaño máximo de agregado 1 ½”. El concreto será normal (resistencia a 28 días). Incluye volteador en frontera, juntas a cada 2.00 metros, sellado de juntas y curado del concreto, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.009/20. | [9 empty] | 4366.2 |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 15.6
S/C | Empedrado, con un espesor total de 20 cm, a base de piedra bola (diámetro aproximado de 6” a 8”), la cual será ahogada en una cama de concreto hidráulico f´c=250 kg/cm2 dentro de los mismos 20 cm de espesor y emboquillada con el mismo concreto hidráulico. Incluye barras de amarre para sujeción de la huella de concreto con el empedrado, por unidad de obra terminada. | [5 empty] | M2 |  | 863.78 |  | 863.78 |  |  |  | M2 |  |  |  |  | 29.48
REPORTE FOTOGRÁFICO
CÁLCULO
HUELLA DE CONCRETO
Tipo de Deterioro |  |  |  |  | Cadenamiento | [6 empty] | Huellas de concreto
[5 empty] | De |  |  |  | A |  |  | Longitud |  |  |  | Ancho |  | Piezas (núm de huellas) |  |  | Area
Fisura transversal |  |  |  |  | 402.5 |  |  |  | 402.5 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal |  |  |  |  | 407.7 |  |  |  | 407.7 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal Izquierda |  |  |  |  | 450.2 |  |  |  | 450.2 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal Derecha |  |  |  |  | 508.8 |  |  |  | 508.8 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal Derecha |  |  |  |  | 525.3 |  |  |  | 525.3 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal Izquierda |  |  |  |  | 618.7 |  |  |  | 618.7 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal Izquierda |  |  |  |  | 647.4 |  |  |  | 647.4 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal izquierda |  |  |  |  | 674.5 |  |  |  | 674.5 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal Derecha |  |  |  |  | 771.5 |  |  |  | 771.5 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal Izquierda |  |  |  |  | 786.8 |  |  |  | 786.8 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal Izquierda |  |  |  |  | 933.1 |  |  |  | 933.1 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal Derecha |  |  |  |  | 960 |  |  |  | 960 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
Fisura transversal Izquierda |  |  |  |  | 974.8 |  |  |  | 974.8 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  |  | 1.2
[15 empty] | Area Total Losa Concreto | [5 empty] | 15.6
EMPEDRADO
Tipo de Deterioro |  | Cadenamiento |  |  | Superficie de rodamiento
|  | De |  | A | Longitud | Ancho |  | Piezas | Area 1 | Longitud | Ancho |  | Piezas | Area 2 |  | Longitud | Ancho | Piezas | Area 3 | Area Total
Fisura transversal |  | 402.5 |  | 402.5 | 1 | 0.85 |  | 1 | 0.85 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.35
Fisura transversal |  | 407.7 |  | 407.7 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.85 |  | 1 | 0.85 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.35
Fisura transversal |  | 447.5 |  | 447.5 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0.85 |  | 1 | 0.85 |  | 1 | 0.53 | 1 | 0.53 | 1.38
Fisura transversal Izquierda |  | 450.2 |  | 450.2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.3
Fisura transversal Derecha |  | 508.8 |  | 508.8 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3
Fisura transversal Derecha |  | 525.3 |  | 525.3 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3
Fisura transversal Derecha |  | 568.1 |  | 568.1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 |  |  | 0 | 0.8
Fisura transversal Izquierda |  | 618.7 |  | 618.7 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.3
Fisura transversal Izquierda |  | 647.4 |  | 647.4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.3
Fisura transversal Izquierda |  | 674.5 |  | 674.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.3
Fisura transversal Derecha |  | 771.5 |  | 771.5 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3
Fisura transversal Izquierda |  | 786.8 |  | 786.8 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.3
Fisura transversal Derecha |  | 917.2 |  | 917.2 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3
Fisura transversal Izquierda |  | 933.1 |  | 933.1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.3
Fisura transversal Derecha |  | 960 |  | 960 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.3
Fisura transversal Izquierda |  | 974.8 |  | 974.8 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.3
[14 empty] | Area Total Empedrado | [5 empty] | 29.48