## Anexo
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Administración Pública del Municipio de San Luis de la Paz, Gto.
Revisión de Cuenta Pública. Enero a diciembre del ejercicio fiscal 2023
Anexo_DAIP_003_Calidad de Obra
Obra:«"Rehabilitación de camino rural en la comunidad de Vergel de Guadalupe 2da etapa"»
CONCEPTOS CON DETERIORO
Clave |  | Concepto | [9 empty] | PU |  |  |  | Unidad | [7 empty] | Cantidad Auditoria
UEC.UB.10.115.1070 |  | Losa de concreto hidráulico con MR = 38 kg/cm², tiro directo, revenimiento 10 ± 2.5 cm, tamaño máximo de agregado 38 mm, resistencia normal. Incluye: volreador en frontera, juntas a cada 2.00 m, colado, vibrado, curado, sellado de juntas y limpieza. N.CTR.CAR.1.04.009/20. (Sic) | [9 empty] | 3852.06 |  |  |  | M3 | [7 empty] | 76.25
UEC.OE.10.110.1030 |  | Franja de pavimento con un espesor total de 15 cm, elaborada a base de piedra bola de la región asentada y emboquillada con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye: preparación de la superficie, alineado, cimbra común, curado, retiro de cimbra y limpieza. |  |  |  |  | M2 | 863.78 |  |  |  | 515.22 |  |  |  | M2 | [7 empty] | 226.8
REPORTE FOTOGRÁFICO
| Grieta transversal en huella de concreto | [10 empty] | Grieta transversal en franja de pavimento con piedra bola
Losas de pavimento huella de concreto reparadas.
NOMENCLATURA
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | LONG. (mt) | ANCHO (mt)
EI​ | Empedrado izquierdo​ | 3 | 1.2
H1 | Huella 1 | 3 | 1.2
EC​ | Empedrado central​ | 3 | 1.2
H2 | Huella 2 | 3 | 1.2
ED​ | Empedrado derecho​ | 3 | 1.2
Nota: Nomenclatura de empedrado y huella empezando en el km 0+000, de acuerdo a proyecto.
CÁLCULO
HUELLA DE CONCRETO
Tipo de Deterioro | [5 empty] | Cadenamiento | [6 empty] | Huellas de concreto
[6 empty] | De |  | Lado |  |  |  |  | Longitud |  |  |  | Ancho |  |  |  | Piezas (núm de huellas) |  |  |  | Area (m2)
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+020.00 |  | H1 | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+035.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+055.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+081.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+084.00 |  | H1 | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+095.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+110.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+120.00 |  | H1 | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+143.00 |  | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+180.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+185.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+210.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+225.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+240.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+260.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+273.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+300.00 |  | H2 | H2 y EC | H2 y EC | H2 y EC | H2 y EC | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+321.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+325.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+329.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+334.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+474.6​.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+340.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+349.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grietas y fisuras transversales | [5 empty] | 0+360.00 |  | H1 y H2 | H1 y H2 | H1 y H2 | H1 y H2 | H1 y H2 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7.2
Grietas y fisuras transversales | [5 empty] | 0+370.00 |  | H1 y H2 | H1 y H2 | H1 y H2 | H1 y H2 | H1 y H2 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7.2
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+389.00 |  | H1 | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+402.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+405.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+420.00 |  | H1 | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+426.00 |  | H1 | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+460.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+484.00 |  | H1 | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+493.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+500.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+510.00 |  | H1 | H1, EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+520.00 |  | H1 | H1, EC y ED | H1, EC y ED | H1, EC y ED | H1, EC y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+523.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+540.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+560.00 |  | H1 | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+565.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+580.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+588.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+590.00 |  | H1 | H1, EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+603.00 |  | H1 | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+628.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+632.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+640.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+673.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+680.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+700.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+720.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+722.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+730.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+742.00 |  | H1 | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+760.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+778.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+784.00 |  | H1 | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+800.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+803.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+808.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+819.00 |  | H1 | H1, EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+827.00 |  | H1 | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+835.00 |  | H1 | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+838.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+893.00 |  | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+900.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+902.00 |  | H1 | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+930.00 |  | H1 | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+940.00 |  | H1 | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | H1 y EI | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+960.00 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+964.00 |  | H1 | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
187.2
[8 empty] | Total losa concreto (sin reparaciones) (A)= | [12 empty] | 187.2 |  | x | 0.15 |  | espesor= |  | 28.08
Tipo |  |  |  | Km |  | Cantidad (Pieza) |  | Lado |  |  |  |  | Longitud (m) |  |  |  | Ancho (m) |  |  |  | Área reparada (m2) |  |  |  | Área por reparar (m2)
De Comunidad Vergel de Guadalupe a carretera Federal 57 (Querétaro - San Luis Potosí)
---​ |  |  |  | 0+000 |  | 2 |  | H2​ |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+008.00 |  | 2 |  | H2​ |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 0
Por reparar |  |  |  | 0+024.10 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.6
---​ |  |  |  | 0+027.10 |  | 4 |  | H2​ |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+042.20 |  | 1 |  | H2​ |  |  |  |  | 40.7 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 48.84 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+063.40 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 0
Por reparar |  |  |  | 0+075.60 |  | 3 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.8
Por reparar |  |  |  | 0+090.60 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.2
---​ |  |  |  | 0+237.50 |  | 4 |  | H2​ |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+444.10 |  | 2 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+471.00 |  | 1 |  | H2​ |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+477.00 |  | 1 |  | H2​ |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+572.00 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 2.25 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+646.00 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 24.5 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 29.4 |  |  |  | 0
Por reparar |  |  |  | 0+661.60 |  | 2 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.2
---​ |  |  |  | 0+701.10 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 2.75 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 3.3 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+763.50 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+773.00 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 2.75 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 3.3 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+789.00 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 0
Por reparar |  |  |  | 0+806.00 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.6
---​ |  |  |  | 0+845.70 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 12.75 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 15.3 |  |  |  | 0
---​ |  |  |  | 0+867.50 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 34.4 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 41.28 |  |  |  | 0
Por reparar |  |  |  | 0+879.00 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.6
Por reparar |  |  |  | 0+907.00 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.6
Por reparar |  |  |  | 0+910.70 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 2.75 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.3
---​ |  |  |  | 0+916.70 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 32.4 |  |  |  | 0
Por reparar |  |  |  | 0+916.70 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.6
Por reparar |  |  |  | 0+929.00 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.6
Por reparar |  |  |  | 0+943.90 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.6
Por reparar |  |  |  | 0+950.00 |  | 2 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.2
Por reparar |  |  |  | 0+959.00 |  | 1 |  | H1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.6
[17 empty] | Áreas |  |  |  | 250.62 |  |  |  | 70.5
[17 empty] | Espesor Huella |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
[17 empty] | Volumen |  |  |  | 37.59 |  |  |  | 10.58
[17 empty] | Volumen total (B) |  |  |  | 48.17 |  |  |  | m3
[17 empty] | Área (A) |  |  |  | 28.08
[17 empty] | Área (B) |  |  |  | 48.17
[17 empty] | Huella de concreto |  |  |  | 76.25 |  |  |  | m3
CÁLCULO
EMPEDRADO (PIEDRA BOLA)
Tipo de Deterioro | [5 empty] | Cadenamiento | [6 empty] | Huellas de concreto
[6 empty] | De |  | Lado |  |  |  |  | Longitud |  |  |  | Ancho |  |  |  | Piezas (núm de Pzas) |  |  |  | Area (m2)
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+020.00 |  | EI |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+035.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+055.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+081.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+084.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+095.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+110.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+120.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+143.00 |  | ---​ | H2 | H2 | H2 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+180.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+185.00 |  | EC | EC | EC | EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+210.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+225.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+240.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grietas y fisuras transversales | [5 empty] | 0+260.00 |  | EC y ED | EC y ED | EC y ED | EC y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7.2
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+273.00 |  | EC | EC | EC | EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+300.00 |  | EC | H2 y EC | H2 y EC | H2 y EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+321.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+325.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+329.00 |  | ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+334.00 |  | ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+474.6​.00 |  | ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+340.00 |  | ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+349.00 |  | ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+360.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+370.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+389.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+402.00 |  | EC | EC | EC | EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+405.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+420.00 |  | EC | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+426.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+460.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+484.00 |  | EC | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+493.00 |  | EC | EC | EC | EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+500.00 |  | EC | EC | EC | EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grietas y fisuras transversales | [5 empty] | 0+510.00 |  | EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7.2
Grietas y fisuras transversales | [5 empty] | 0+520.00 |  | EC y ED | H1, EC y ED | H1, EC y ED | H1, EC y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7.2
Sin | [5 empty] | 0+523.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+540.00 |  | EC | EC | EC | EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+560.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+565.00 |  | ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+580.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+588.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grietas y fisuras transversales | [5 empty] | 0+590.00 |  | EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7.2
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+603.00 |  | EC | EC | EC | EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+628.00 |  | ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+632.00 |  | ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+640.00 |  | EC | EC | EC | EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grietas y fisuras transversales | [5 empty] | 0+673.00 |  | EC y ED | EC y ED | EC y ED | EC y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7.2
Grietas y fisuras transversales | [5 empty] | 0+680.00 |  | EI y ED | EI y ED | EI y ED | EI y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7.2
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+700.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+720.00 |  | ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+722.00 |  | ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+730.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+742.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+760.00 |  | ED | ED | ED | ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+778.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+784.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grietas y fisuras transversales | [5 empty] | 0+800.00 |  | EC y ED | EC y ED | EC y ED | EC y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7.2
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+803.00 |  | ED | ED | ED | ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+808.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grietas y fisuras transversales | [5 empty] | 0+819.00 |  | EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC | H1, EI y EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7.2
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+827.00 |  | EC | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+835.00 |  | EC | H1 y EC | H1 y EC | H1 y EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Sin | [5 empty] | 0+838.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Sin | [5 empty] | 0+893.00 |  | ---​ | H1 | H1 | H1 |  | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​ | ---​
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+900.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+902.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+930.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+940.00 |  | EI | EI | EI | EI |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+960.00 |  | EC | EC | EC | EC |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
Grieta y fisura transversal | [5 empty] | 0+964.00 |  | ED | H1 y ED | H1 y ED | H1 y ED |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6
[16 empty] | Total empedrado | [8 empty] | 226.8